**Об утверждении комплексной целевой программы Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
от 1 октября 2012 года N 698-пП  
  
  
Об утверждении комплексной целевой программы Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы

       
     В целях реализации мер, направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных [Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"](http://docs.cntd.ru/document/902349880), руководствуясь [Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области"](http://docs.cntd.ru/document/949101642) (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области  
  
постановляет:  
  
     1. Утвердить прилагаемую [комплексную целевую программу Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)](http://docs.cntd.ru/document/949117117).  
  
     2. Министерству здравоохранения и социального развития Пензенской области (В.В. Стрючков) обеспечить координацию деятельности заинтересованных ведомств и организаций по выполнению мероприятий Программы.  
  
     3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.  
  
     4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".  
  
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Пензенской области.

Губернатор Пензенской области  
В.К.Бочкарев

Комплексная целевая программа Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  
Правительства Пензенской области  
от 01 октября 2012 года N 698-пП

Комплексная целевая программа Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)  
  
ПАСПОРТ  
комплексной целевой программы Пензенской области

     Наименование Программы  
       
     комплексная целевая программа Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы  
       
     Основание для разработки Программы (для программ, планируемых к реализации)  
       
     [Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"](http://docs.cntd.ru/document/902349880);  
       
     поручение Губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева от 13.04.2011 N ВБ.П14-305  
       
     Государственный заказчик Программы  
       
     Правительство Пензенской области  
       
     Ответственный исполнитель Программы  
       
     Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области  
       
     Соисполнители Программы  
  
     - Министерство образования Пензенской области;  
  
     - Департамент по труду, занятости и трудовой миграции Пензенской области;  
  
     - Комитет Пензенской области по фи-зической культуре, спорту и туризму;  
  
     - Управление культуры и архива Пензенской области;  
  
     - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова" (далее - ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова");  
  
     - государственное казенное учреждение системы социальной защиты населения "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (далее - ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-можностями");  
  
     - государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслу-живания "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее - ГБСУСО "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей");  
  
     - государственное бюджетное образовательное учреждение Пензенской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей" (далее - ГБОУ Пензенской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей");  
  
     - государственное бюджетное образо-вательное учреждение специального профессионального образования "Пен-зенский колледж культуры и искусств" (далее - ГБОУСПО "Пензенский кол-ледж культуры и искусств");  
  
     - государственное казенное учреждение культуры "Пензенская областная библиотека для детей и юношества" (далее - ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и юношества");

     - администрация Белинского района (по согласованию) - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - МБУ КЦСОН) (по согласованию);  
  
     - администрация г.Кузнецка (по согласованию) - муниципальное казенное учреждение "Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Защита детства" (далее - МКУ "КСРЦН "Защита детства") (по согласованию);  
  
     - администрация г.Пензы (по согласованию) - муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помо-щи семье и детям" Железнодорожного района г.Пензы (далее - МБУ ЦСПСиД Ж/д р-на г.Пензы) (по согласованию)  
  
     Срок реализации Программы  
  
     01.10.2012-31.12.2014 (без разделения на этапы)  
       
     Цель Программы  
       
     Обеспечение комплексного подхода в создании благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, повышении адаптив-ных возможностей семей, воспитывающих детей-инвалидов  
       
     Задачи Программы  
  
     1. Профилактика детской инвалиднос-ти и организация ранней помощи при рождении ребенка с врожденными нарушениями здоровья, создание и развитие служб раннего вмешательства.  
  
     2. Проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
  
     3. Интеграция детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов в общество:  
  
     - организация профессиональной под-готовки детей-инвалидов к возможной для них трудовой деятельности;  
  
     - организация сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;  
  
     - оказание содействия в трудоустройстве родителей детей-инвалидов;  
  
     - организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;  
  
     - выявление творческих способностей, поддержка и развитие одаренных детей-инвалидов;  
  
     - создание условий для занятий детей-инвалидов физкультурой и спортом.  
  
     4. Формирование позитивного и заинтересованного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам, привлечение внимания общественности к ре-шению проблем детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов  
       
     Целевые группы, на которые направ-лена деятельность по программе (количественные и качественные характеристики) 3414 - дети-инвалиды, в том числе:

     713 - дети - инвалиды в возрасте до 3-х лет;  
       
     5986 - родители (лица, их заменяющие) детей-инвалидов;  
  
     - 205 - работники медицинских, социальных, образовательных учреждений и других учреждений, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам;  
  
     30 - общественные организации;  
  
     80 - волонтеры, оказывающие помощь детям-инвалидам;  
  
     - здоровые дети и их родители  
  
     Ожидаемые конечные результаты реализации программы, в том числе в части изменения положения целевых групп  
  
     - снижение числа детей, которым впервые установлена инвалидность, до 19 человек (показатель на 10 000 детского населения);  
  
     - увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет (дети-инвалиды в возрасте до 3-х лет), получивших реабилитационные услуги до 70 %;  
  
     - увеличение числа детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных центрах (отделениях) реабилитации от общей чис-ленности детей-инвалидов до 48 %;  
  
     - увеличение количества семей с деть-ми-инвалидами, получивших социальные услуги от общего количества семей с детьми-инвалидами до 80%;  
  
     - увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги в группах кратковременного, дневного пребывания до 8,0%;  
  
     - увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших услуги по оздоровлению и отдыху в общей численности семей с детьми-инвалидами до 8,0 %;  
  
     - увеличение числа детей-инвалиде в, получивших услуги по оздоровлению и отдыху в общей численности детей-инвалидов до 5,5%;  
  
     - оказание содействия в трудоустройстве родителей детей-инва- лидов -40 чел.;  
  
     - увеличение числа детей-инвалидов, систематически занимающихся твор-чеством, физкультурой и спортом, до 46,5%;  
  
     - увеличение числа привлеченных некоммерческих организаций к реше-нию проблем детей-инвалидов до 30 организаций;  
  
     - увеличение количества волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами до 80 чел.  
  
     Объем и источники финансирования программы (в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования)  
  
     В рамках Программы средства бюджета Пензенской области складываются:

     из средств действующих долгосроч-ных целевых программ Пензенской области, смет казенных учреждений  
       
     и субсидии бюджетных учреждений  
       
     на финансовое обеспечение государст-венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):  
       
     <1 > средств бюджета Пензенской области, направленных на реализацию подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья", "Дети сироты" [долгосрочной целевой программы "Дети Пензенской области" на 2009-2013 годы](http://docs.cntd.ru/document/949110360), утвержденной[постановлением Правительства Пензен-ской области от 05.11.2008 N 743-пП "Об утверждении долгосрочной целе-вой программы "Дети Пензенской области" на 2009 - 2012 годы"](http://docs.cntd.ru/document/949110360) (с после-дующими изменениями);  
  
     - 35760900,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 17862900,0 руб.;  
  
     2013 год - 17898000,0 руб.;  
  
     2014 год - 0,0 руб.;  
  
     <2> средств бюджета Пензенской области, направленных на реализацию [долгосрочной целевой программы "Молодежь Пензенской области" (2009-2013 годы)](http://docs.cntd.ru/document/949110183), утвержденной[постановлением Правительства Пензенской области от 15.10.2008 N 661-пП](http://docs.cntd.ru/document/949110183) (с последующими изменениями);  
  
     - 57000,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 0,0 руб.;  
       
     2013 год - 57000,0 руб.;  
       
     2014 год - 0,0 руб.;  
       
     <3> средств бюджета Пензенской области, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с[постановлением Правительства Пензенской области от 22.07.2010 N 418-пП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"](http://docs.cntd.ru/document/949112874) (с последующими изменениями);  
  
     - 3275000.0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 970000,0 руб.;  
  
     2013 год - 1092000,0 руб.;  
  
     2014 год - 1213000,0 руб.;  
  
     <4> средств бюджета Пензенской области, направленных на реализацию [программы Пензенской области "Об организации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пензенской области в 2012 году"](http://docs.cntd.ru/document/949115641), утвержденной[постановлением Правительства Пензенской области от 16.01.2012 N 8-пП](http://docs.cntd.ru/document/949115641);  
  
     - 54000,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:

     2012 год - 54000,0 руб.;  
  
     2013 год - 00,0 руб.;  
  
     2014 год - 0,0 руб.;  
  
     <5> средств бюджета Пензенской области, направленных главным распоря-дителям бюджетных средств на реали-зацию мероприятий по социальной поддержке детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами (согласно смет казенных учреждений и субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);  
  
     - 30024820,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 7163400,0 руб.;  
  
     2013 год - 11638150,0 руб.;  
  
     2014 год - 11223270,0 руб.;  
  
     <6> средств бюджета Пензенской области, направленных главным распо-рядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий согласно календарному плану Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму;  
  
     - 2700000,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 900000,0 руб.;  
  
     2013 год - 900000,0 руб.;  
  
     2014 год - 900000,0 руб.;  
  
     Общий объем средства бюджета Пензенской области составляет:  
  
     - 71871720,0 руб., в том числе по годам:  
  
     2012 год - 26950300,0 руб.;  
  
     2013 год - 31585150.0 руб.;  
  
     2014 год - 13336270,0 руб.;  
  
     - 1950621,0 руб. - средства бюджетов муниципальных районов и городских округов Пензенской области, предусмотренных на социальную поддержку детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, в том числе по годам:  
  
     2012 год-703438,0 руб.;  
  
     2013 год-700577,0 руб.;  
  
     2014 год-546606,0 руб.;  
  
     - 23658203,0 руб. средства, запрашиваемые в виде гранта из бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе по годам:  
  
     2012 год-2199330,0 руб.;  
  
     2013 год-17671363,0 руб.;  
  
     2014 год- 3787510,6 руб.;  
  
     Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах, за счет всех источников финансирования составит - 97480544,0 руб., в том числе по годам:  
  
     2012 год - 29853068,0 руб.;  
  
     2013 год - 49957090,0 руб.;  
  
     2014 год - 17670386,0 руб.  
     

1. Обоснование проблемы организации системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, профилактики инвалидности, интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

     В современном социуме решение вопросов социальной интеграции, адаптации, всестороннего развития, ликвидации всех форм дискриминации детей-инвалидов невозможно без взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества.  
       
     Защита прав и основных гарантий детей-инвалидов, их социализация и интеграция в общество являются одним из приоритетных направлений политики Правительства Пензенской области.  
       
     В Пензенской области действует [долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009-2013 годы](http://docs.cntd.ru/document/949110360), утвержденная [постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2008 N 743-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети Пензенской области" на 2009 - 2012 годы"](http://docs.cntd.ru/document/949110360) (с последующими изменениями). В рамках подпрограмм "Здоровое поколение", "Дети и семья" предусмотрены средства бюджета Пензенской области, направленные на реализацию мероприятий по улучшению положения детей-инвалидов и их семей (1008 - 9907,6 тыс. рублей; 2010 - 6296,4 тыс. рублей; 2011 -10119,4 тыс. рублей).  
       
     Актуальность разработки комплексной целевой программы Пензенской области "Право быть равным" на 2012-2014 годы (далее - Программа) обоснована результатами анализа социально-экономического положения детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами в Пензенской области, а также необходимостью концентрации ресурсов в решении вопросов социализации семей с детьми-инвалидами, усиления мер социальной поддержки данной категории населения.  
  
     Ухудшение экологической обстановки, несоблюдение правил здорового образа жизни и, как следствие, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, приводят к росту детской инвалидности.  
  
     Только 30 процентов новорожденных в Пензенской области могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий, лишь каждый третий ребенок может считаться здоровым.  
       
     В Пензенской области остается устойчивым показатель детской инвалидности. На протяжении последних лет численность детей-инвалидов сохраняется на уровне 1,6 % от общей численности детского населения (2008 - 1,63 %, 2009 - 1,59 %, 2010 - 1,58 %; 2011 - 1,56%).  
       
     По данным медицинской статистики по состоянию на 01.01.2012 в Пензенской области проживает 3540 детей-инвалидов (2010 - 3524 ребенка-инвалида). В структуре детской инвалидности (показатель на 10000 детского населения) у детей превалируют: врожденные аномалии - 37,9; психические расстройства - 36,7: болезни нервной системы - 32,6; болезни эндокринной системы - 11,4.  
       
     Подавляющее большинство детей-инвалидов в Пензенской области воспитываются в семье. По состоянию на 01.01.2012 3459 детей-инвалидов проживали в 3398 семьях.  
       
     Проблемы, возникшие в семье с ребенком-инвалидом: психолого-педа-гогическая неготовность родителей к восприятию ребенка с ограниченными возможностями, финансово-экономические трудности, связанные с лечением и восстановлением утраченных функций больного ребенка, приводят к изоли-рованности семьи от социума, внутрисемейной стрессовой ситуации и, как следствие, к распаду семьи.  
  
     По данным мониторинга, проведенного социальными службами, в Пензен-ской области дети-инвалиды воспитываются в 21% неполных семьях (от общего количества семей, воспитывающих детей-инвалидов), из которых 8 % составляют семьи одиноких матерей. Более половины детей-инвалидов проживают  
       
     в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума. Оба родителя работают и семья имеет постоянный источник дохода в 35,5% семей, в 42% - работает один родитель, в 22,5% - родители не работают или не имеют постоянного источника доходов.  
       
     В Пензенской области создана сеть учреждений социального обслужива-ния населения, осуществляющая комплексную реабилитацию детей-инвалидов и адаптацию семей с детьми-инвалидами:  
  
     - ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", рассчитанное на одновременное пребыва-ние 85 детей, 50 из них - в режиме дневного пребывания;  
  
     - ГБСУСО "Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками", рассчитанное на одновременное пребывание 60 детей, в том числе отделение реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 10 мест;  
  
     - ГБСУСО "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", рассчитанное на одновременное пребывание 144 детей;  
  
     - 8 отделений реабилитации детей-инвалидов при муниципальных учреж-дениях социального обслуживания населения.  
  
     Для ребенка-инвалида основным фактором, определяющим его дальнейшую жизнь, является возможность реализации его социального потенциала. Реабилитация в значительной мере является необходимым условием для образования и дальнейшей социализации, поскольку она обеспечивает возможность развития ребенка в семье и за ее пределами, а также определяет границы его будущей самостоятельности.  
       
     Ежегодно порядка 10 % семей с детьми-инвалидами и 22%> детей- инвалидов получают помощь по реабилитации в специализированных учреждениях (отделениях) реабилитации, порядка 97% из всех детей- инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, получают социальные услуги.  
       
     В 2011 году центрами социального обслуживания населения городов и районов Пензенской области 1352 семьям, воспитывающим ребенка- инвалида, была оказана социально-экономическая помощь на общую сумму 1254,5 тыс. рублей, в том числе денежная - 334 семьям на сумму 775,5 тыс. рублей, вещевая - 418 семьям на сумму 255,4тыс. рублей и продуктовая - 653 семьям на сумму 223,5 тыс. рублей.  
  
     В Пензенской области функционирует сеть образовательных учреждений, в которых осуществляется коррекционно-развивающее и специальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья:  
  
     - специальные (коррекционные) учреждения для детой с умственной отсталостью, глухих, слабослышащих;  
  
     - классы коррекционно-развивающего обучения общеобразовательных школ;  
  
     - классы коррекции вечерней школы;  
  
     - коррекционные группы в дошкольных образовательных учреждениях;  
  
     - микрогруппы, реализующие программы дополнительного образования.  
  
     В настоящее время функционируют 9 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, из них 7 школ-интернатов для умственно отсталых детей, 2 школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. В них обучаются 972 воспитанника, из них 409 - дети-инвалиды.  
  
     В 2011 - 2012 учебном году в общеобразовательных школах Пензенской области обучается 1877 детей-инвалидов и 1037 учащихся в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Посещает дошкольные образовательные учреждения 401 ребенок-инвалид.  
  
     С целью вовлечения значительной части детей в общий образовательный поток на этапе дошкольного образования в Пензенской области развивается сеть учреждений для детей дошкольного возраста, где открываются группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях функционирует 225 коррекционных групп (для детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития и т.д.).  
  
     В целях расширения доступности образования для детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Пензенской области реализуется меро-приятие "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" (в рамках национального проекта "Образование"), дающее возможность детям-инвалидам обучаться в учебном заведении на равных условиях. На базе государственного бюджетного образовательного учреждения Пензенской области "Губернский лицей-интернат для одаренных детей" создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов по общеобразовательным программам началь-ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
  
     Помимо общего образования, учащиеся имеют возможность в дистанционной форме получать дополнительное образование - музыка, роботостроение (лего), кружок английского языка, компьютерной графики - по выбору.  
  
     В тренажерном зале установлен специализированный тренажер для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудована сенсорная комната. На сегодняшний день 130 детей-инвалидов обучаются с использованием дистанционных форм.  
  
     Детям-инвалидам, состояние здоровья которых исключает возможности их пребывания в общеобразовательных учреждениях, организовано обучение на дому по полной общеобразовательной или индивидуальной программе.  
  
     В 2011-2012 учебном году на дому обучаются 644 человека, из них 465 дети-инвалиды.  
  
     Однако остается востребованной помощь по реабилитации ребенка с ограниченными возможностями раннего возраста (до 3-х лет), по сопровождению семьи с ребенком-инвалидом с момента рождения квалифицированными специалистами, в создании условий для самореализации родителей в трудовой и общественной деятельности, для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и семей с детьми- инвалидами, успешной адаптации и интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.  
       
     Решение вышеназванных проблем детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, возможно путем консолидации усилий всех заинтересованных ведомств, организаций, учреждений, институтов гражданского общества. Использование программно-целевого подхода даст возможность комплексно и последовательно принимать меры по улучшению положения детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами.  
       
     Программа призвана обеспечить качественный межведомственный подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.  
     

2. Цель и задачи, сроки реализации Программы

     Программа реализуется в период с 01.10.2012 по 31.12.2014. Этапы Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.  
       
     Цель Программы - обеспечение комплексного подхода в создании благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, повышении адаптивных возможностей семей, воспитывающих детей-инвалидов.  
  
     Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:  
  
     - профилактики детской инвалидности и организации ранней помощи при рождении ребенка с врожденными нарушениями здоровья, создания и развития служб раннего вмешательства;  
  
     - проведении комплексной реабилитации детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  
  
     - интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-ин- валидов, в общество, включающей:  
  
     а) организацию профессиональной подготовки детей-инвалидов к возможной для них трудовой деятельности;  
  
     б) организацию сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;  
  
     в) оказание содействия в трудоустройстве родителей детей-инвалидов;  
  
     г) организацию отдыха и оздоровления детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;  
  
     д) выявление творческих способностей, поддержку и развитие одаренных детей-инвалидов;  
  
     е) создание условий для занятий детей-инвалидов физкультурой и спортом;  
  
     - формирования позитивного и заинтересованного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам, привлечения внимания общественности к решению проблем детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

3. Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты

     Комплексный подход в создании благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, повышении адаптивных возможностей семей, воспитывающих детей-инвалидов, предусматривает выполнение следующих мероприятий:  
  
     1. Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мони-торинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы.  
  
     2. Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комп-лексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка.  
  
     3. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих социальную, медицинскую, педагогическую поддержку семей с детьми-инвалидами, оказывающих социальные услуги детям-инвалидам.  
  
     4. Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека для детей с особыми образо-вательными потребностями, телевизионная лекотека, мобильные выездные бригады социальных служб, группа выходного дня для детей-инвалидов).  
  
     5. Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно- программных комплек-сов БОС, иппотерапии, спелеотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.).  
  
     6. Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов).  
  
     7. Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам (проведение областного фестиваля творчества детей-инвалидов "Под парусом надежды", областной спартакиады инвалидов, творческого моста "Островок радости" и др.)  
  
     Системный подход строится путем реализации мероприятий Программы по трем направлениям: "Особенный ребенок", "Семья с детьми-инвалидами", "В кругу друзей".  
       
     Целью направления "Особенный ребенок" является организация мероприятий, направленных на профилактику детской инвалидности, оказание своевременной медицинской помощи и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка.  
  
     Реализация мероприятий Программы по направлению "Особенный ребенок" позволит:  
  
     - своевременно проводить коррекцию нервно-психического развития детям, страдающим фенилкетонурией (ежегодно 27 детей-инвалидов);  
  
     - обеспечить выхаживание недоношенных, маловесных детей на базе ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" (ежегодно выхаживание 10-12 детей с низкой массой тела);  
  
     - создать службы реабилитации детей раннего возраста (до 3-х лет) на базе ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" и на базе МКУ "КСРЦН "Защита детства" (ежегодно реабилитация не менее 400 детей раннего возраста (до 3-х лет);  
  
     - организовать специализированные заезды детей - инвалидов по профи-лям заболеваний: сахарный диабет, онкология в стадии ремиссии, бронхиальная астма, гастроэнтерология в ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (ежегодно реабилитация не менее 210 детей- инвалидов);  
  
     - внедрять инновационные технологии реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием аппаратно-программных комплексов БОС, на базе ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (ежегодно реабилитация не менее 1500 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
  
     - организовать группы выходного дня детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (от 3 до 7 лет) "Школа здоровья" на базе МБУ ЦСПСиД Железнодорожного района г.Пензы (ежегодно реабилитация не менее 150 детей-инвалидов, 100 детей с ослабленным здоровьем);  
  
     - повысить квалификацию специалистов учреждений социального обслуживания технологиям реабилитации детей младенческого и раннего возрастов, имеющих отклонения в развитии (ежегодно обучение не менее двух специалис-тов учреждений социального обслуживания).  
  
     Целью направления "Семья с детьми-инвалидами" является организация мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи семье с ребенком-инвалидом, создание благоприятных условий для развития таких детей в условиях семейного воспитания, способствующих их успешной социализации и самореализации.  
  
     Реализация мероприятий Программы по направлению "Семья с детьми-инвалидами" позволит:  
  
     - сформировать базу данных о детях-инвалидах и семьях детей-инвалидов, получить аналитические данные о потребностях родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений и организаций социальной сферы;  
  
     - разработать и апробировать инновационные программы и методики по реабилитации детей-инвалидов на базе экспериментальной площадки ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями";  
  
     - внедрять инновационные методы реабилитации детей, страдающих аутизмом, в том числе метод иппотерапии, на базе ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (ежегодно реабилитация 30 детей с ранним детским аутизмом);  
  
     - осуществлять сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов, командой специалистов "мобильного пункта" (психолог, педагог, врач-психиатр, врач невропатолог, семейный психолог) ГБОУ Пензенской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей" (ежегодно сопровождение не менее 350 семей, воспитывающих детей-инвалидов);  
  
     - организовать "Лекотеку" для детей-инвалидов с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 7 лет на базе ГБОУ Пензенской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей" (ежегодно психолого-педагогическое сопровождение не менее 60 детей-инвалидов сДЦП, с нарушением интеллекта, с ранним детским аутизмом);  
  
     - повысить педагогическую грамотность родителей детей-инвалидов посредством выпуска цикла телевизионных передач "Телевизионная Лекотека";  
  
     - обеспечить доступность социальных услуг детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами посредством оказания помощи специалистами (психолог юрист, медицинский работник, педагог, специалист по социальной работе и др.) мобильных выездных бригад, созданных на базе учреждений социаль-ного обслуживания (порядка 900 семей с детьми-инвалидами);  
  
     - совершенствовать систему информирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов, путем внедрения дистанционного консультирования, органи-зованного на базе учреждений социального обслуживания Пензенской области (консультирование порядка 1500 родителей детей-инвалидов);  
  
     - создать и обеспечить функционирование групп кратковременного (днев-ного) пребывания детей на базе муниципальных учреждений социального обслуживания населения;  
  
     - обеспечить профориентацию, оказать содействие в развитии навыков профессиональной деятельности детей-инвалидов, организовать их социально-трудовую реабилитацию на базе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, домов-интернатов (ежегодно проведение социально-трудовой реабилитации не менее 100 детей-инвалидов);  
  
     - оказать содействие в обучении (переобучении), трудоустройстве родите-лей детей-инвалидов (оказание содействия в трудоустройстве 40 родителям детей-инвалидов);  
  
     - организовать отдых семей с детьми-инвалидами в рамках специализи-рованной смены "Стирая преграды" на базе учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории Пензенской области (ежегодно не менее 30 семей с детьми-инвалидами);  
  
     - организовать обучение специалистов системы образования, работающих с детьми-инвалидами, по освоению новых гибких форм обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ежегодно обучение не менее 30 специалистов);  
  
     - организовать обучение специалистов учреждений социального обслуживания технологиям социального обслуживания семей с детьми-инвалидами на дому (повышение квалификации не менее 100 специалистов пп социальной работе, профессиональная переподготовка не менее 10 специалистов);  
  
     - реализовывать программы активной поддержки родителей детей-инвалидов на базе областной Школы родителей детей-инвалидов ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (ежегодно участие не менее 500 родителей детей-инвалидов);  
  
     - развить систему школ (клубов общения) родителей детей-инвалидов, групп взаимопомощи с участием семей, имеющих здоровых детей, на базе учреждений социального обслуживания, образовательных учреждений (функционирование не менее 30 школ (клубов общения) родителей детей-инвалидов);  
  
     - привлечение большего числа социально ориентированных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами (привлечение не менее 30 организаций).  
  
     Целью направления "В кругу друз ей" является организация мероприятий, направленных на создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональную поддержку, интеграцию в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отноше-ния общества к детям-инвалидам.  
  
     Реализация мероприятий Программы по направлению "В кругу друзей" позволит:  
  
     - выявить творчески одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья;  
  
     - организовать областные конкурсы, фестивали творчества детей-инвалидов: областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Под парусом надежды" (ежегодное участие не менее 200 детей с ограниченными возможностями);  
  
     - провести творческий мост "Островок радости" (интегрированное выездное мероприятие с участием 10 детей детской художественной школы г.Пензы и 50 детей детского дома-интерната для детей с физическими недостатками);  
  
     - организовать творческую мастерскую с элементами библиотерапии "От радости творчества - к радости жизни" (участие не менее 800 детей с ограниченными возможностями);  
  
     - привлечь ведущих деятелей искусства, педагогов, психологов и других специалистов для оказания содействия максимально полному раскрытию творческого потенциала ребенка-инвалида, поддержки его творческих способностей (проведение мастер-классов);  
  
     - развивать интегрированные программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и их здоровых сверстников на базе учреждений отдыха и оздоровления детей, социальных, образовательных учреждений, расположенных на территории Пензенской области (ежегодно оздоровление не менее 200 детей-инвалидов);  
  
     - привлечь максимально возможное число детей-инвалидов к системати-ческим занятиям физической культурой и спортом, провести Областную спартакиаду инвалидов (ежегодно участие в спартакиаде не менее 150 детей-инвалидов);  
  
     - организовать обучение и привлечение волонтеров для оказания социально-педагогической и социально-бытовой помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов (обучение порядка 80 волонтеров, организация патронажа с участием волонтеров не менее 200 семей с детьми-инвалидами);  
  
     - организовать культурно-массовые мероприятия для детей-инвалидов, приуроченные к празднованию новогодних и рождественских праздников, иных календарных дат с привлечением представителей социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, религиозных конфессий.  
  
     Перечень мероприятий вышеуказанных направлений Программы с указанием сроков исполнения, исполнителей, источников финансирования, показателей результативности выполнения представлен в приложении к Программе.

4. Механизм управления Программой и контроль за ходом ее реализации

     Организация управления и контроль заходом выполнения Программы осуществляется Правительством Пензенской области.  
  
     Реализация программных мероприятий осуществляется ответственным исполнителем Программы во взаимодействии с соисполнителями Программы.  
  
     Ответственным исполнителем Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.  
  
     Ответственный исполнитель Программы:  
  
     - обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы по реализации мероприятий Программы;  
  
     - принимает меры по эффективному выполнению соответствующих мероприятий;  
  
     - проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;  
  
     - уточняет перечень целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы на соответствующий год;  
  
     - вносит в Министерство финансов Пензенской области предложения по уточнению объемов финансирования перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;  
  
     - разрабатывает, в пределах своих полномочий, нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;  
  
     - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, запрашивает у соисполнителей Программы отчеты о ходе реализации Программы (финансировании, сроках выполнения и эффективности мероприятий, реализации программных целей и задач);  
  
     - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Правительство Пензенской области, Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области отчеты о ходе реализации Программы (финансировании, сроках выполнения и эффек-тивности мероприятий, реализации программных целей и задач);  
  
     - ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет доклад в Правительство Пензенской области о ходе реализации Программы;  
  
     - предоставляет необходимую информацию по запросам Фонда поддерж-ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
  
     - организует освещение в средствах массовой информации хода реализации и достигнутых результатов реализации Программы.  
  
     Соисполнителями Программы являются: Министерство образования Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент по труду, занятости и трудовой миграции Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму, ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова", ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", ГБСУСО "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", ГБОУ Пензенской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей", ГБОУСПО "Пензенский колледж культуры и искусств", ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и юношества", администрация Белинского района, МБУ КЦСОН (по согласованию); администрация г.Кузнецка, МКУ "КСРЦН "Защита детства" (по согласованию); администрация г.Пензы, МБУ ЦСПСиД Железнодорожного района г.Пензы (по согласованию).  
       
     Соисполнители Программы:  
  
     - участвуют в подготовке, реализации мероприятий Программы, принимают меры по эффективному выполнению соответствующих мероприятий;  
  
     - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют Ответственному исполнителю Программы отчеты о ходе реализации Программы (финансировании, сроках выполнения и эффективности мероприятий, реализации программных целей и задач);  
  
     - вносят предложения Ответственному исполнителю Программы по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;  
  
     - вносят предложения Ответственному исполнителю Программы по уточнению перечня целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы на соответствующий год.  
  
     Ответственность за своевременное, качественное исполнение мероприятий по реализации Программы, целевое, эффективное использование денежных средств, выделяемых на ее реализацию, несут исполнители Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

     Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Пензенской области, средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Пензенской области и средств, выделенных в виде гранта из бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
  
     Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах, за счет всех источников финансирования составит - 97480544,0 руб., в том числе по годам:  
  
     2012 год - 29853068,0 руб.;  
  
     2013 год - 49957090,0 руб.;  
  
     2014 год - 17670386,0 руб.;  
  
     из них:  
  
     - 71871720,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 26950300,0 руб.;  
  
     2013 год - 31585150,0 руб.;  
  
     2014 год - 13336270,0 руб.  
  
     В рамках Программы средства бюджета Пензенской области складываются из средств действующих долгосрочных целевых программ Пензенской области, смет казенных учреждений и субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):  
  
     <1 > средств бюджета Пензенской области, направленных на реализацию подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья", "Дети сироты" [долгосрочной целевой программы "Дети Пензенской области" на 2009-2013 годы](http://docs.cntd.ru/document/949110360), утвержденной[постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2008 N 743-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети Пензенской области" на 2009 - 2012 годы"](http://docs.cntd.ru/document/949110360) (с последующими изменениями);  
  
     - 35760900,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 17862900,0 руб.;  
  
     2013 год - 17898000,0 руб.;  
  
     2014 год - 0,0 руб.  
  
     <2> средств бюджета Пензенской области, направленных на реализацию [долгосрочной целевой программы "Молодежь Пензенской области" на 2009-2013 годы](http://docs.cntd.ru/document/949110183), утвержденной[постановлением Правительства Пензенской области от 15.10.2008 N 661-пП](http://docs.cntd.ru/document/949110183) (с последующими изменениями);  
  
     - 57000,0 руб. средства бюджета Пензенской области. В том числе по годам:  
  
     2012 год - 0,0 руб.;  
  
     2013 год - 57000,0 руб.;  
  
     2014 год - 0,0 руб.  
  
     <3> средств бюджета Пензенской области, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с[постановлением Правительства Пензенской области от 22.07.2010 N 418-пП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"](http://docs.cntd.ru/document/949112874) (с последующими изменениями);  
  
     - 3275000,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 970000,0 руб.;  
  
     2013 год - 1092000,0 руб.;  
  
     2014 год - 1213000,0 руб.  
  
     <4> средств бюджета Пензенской области, направленных на [программу Пензенской области "Об организации дополнительных мероприятий, направ-ленных на снижение напряженности на рынке труда Пензенской области в 2012 году"](http://docs.cntd.ru/document/949115641), утвержденной [постановлением Правительства Пензенской области от 16.01.2012 N 8-пП](http://docs.cntd.ru/document/949115641)  
  
     - 54000,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 54000,0 руб.;  
  
     2013 год - 00,0 руб.;  
  
     2014 год - 0,0 руб.  
  
     <5> средств бюджета Пензенской области, направленных главным распорядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий по социальной поддержке детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами (согласно смет казенных учреждений и субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):  
  
     - 30024820,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 7163400,0 руб.;  
  
     2013 год - 11638150,0 руб.;  
  
     2014 год - 11223270,0 руб.  
  
     <6> средств бюджета Пензенской области, направленных главным распорядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий согласно календарного плана Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму;  
  
     - 2700000,0 руб. средства бюджета Пензенской области, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 900000,0 руб.;  
  
     2013 год - 900000,0 руб.;  
  
     2014 год - 900000,0 руб.  
  
     - 1950621,0 руб. - средства бюджетов муниципальных районов и городских округов Пензенской области, предусмотренных на социальную поддержку детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 703438,0 руб.;  
  
     2013 год - 700577,0 руб.;  
  
     2014 год - 546606,0 руб.  
  
     - 23658203,0 руб. средства, запрашиваемые в виде гранта из бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе по годам:  
  
     2012 год - 2199330,0 руб.;  
  
     2013 год - 17671363,0 руб.;  
  
     2014 год - 3787510,0 руб.  
  
     Привлечение средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет осуществляться в соответствии с заключаемым соглашением.  
  
     Объемы расходов, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, ежегодно уточняются при формировании бюджета Пензенской области на очередной финансовый год. При этом обязательства по эффективному исполнению программных мероприятий остаются в числе приоритетных.  
  
     Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей закону Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.  
       
     Финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволит в дальнейшем укрепить межведомственное взаимодействие по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами, обеспечить функционирование новых служб: мобильного сопровождения семей с детьми-инвалидами, реабилитации детей-инвалидов раннего возраста (от 0 до 3-х лет), дистанционно предоставлять консультативные услуги родителям детей-инвалидов, внедрять в работу учреждений инновационные технологии и методики по реабилитации и адаптации детей-инвалидов, создавать условия для успешной социализации и интеграции детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами в общество.  
     

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

     Программа направлена на решение поставленных задач и достижение конкретных результатов.  
       
     Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  
       
     - сформировать эффективную комплексную систему взаимодействия заинтересованных ведомств, служб, организаций, деятельность которых направлена на социальную поддержку детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;  
       
     - повысить качество и доступность социальных услуг для семей с детьми-инвалидами;  
       
     - создать условия для успешной социализации и интеграции детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами в общество.  
       
     Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы индикаторов (показателей) оценки эффективности, которые ежегодно рассчитываются исполнителями Программы.  
       
     Оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых индикаторов (показателей).  
     

Динамика целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Программы | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы | Прогнозные значения показателей | | |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Профилактика детской инвалидности и организация ранней помощи при рождении ребенка с врожденными нарушениями здоровья, создание и развитие служб раннего вмешательства | Снижение числа детей, которым впервые установлена инвалидность | Показатель на 10 000 детского населения | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 |
|  | Наличие служб реабилитации детей раннего возраста (до 3-х лет) | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | Удельный вес детей- инвалидов в возрасте до 3-х лет, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей- инвалидов до 3-х лет | % | 17,5 | 60,0 | 65,5 | 70,0 |
| 2. Проведение комплексной реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья | Удельный вес детей-инвалидов получивших реабилитационные услуги в специализированных центрах (отделениях) реабилитации от общей численности детей- инвалидов | % | 22,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 |
|  | Удельный вес детей-инвалидов, получивших различные социальные услуги от общего количества детей-инвалидов | % | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 |
|  | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги от общего количества семей с детьми-инвалидами | % | 70,0 | 75,0 | 75,5 | 80,0 |
| 3. Интеграция детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов в общество: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. организация профессиональной подготовки детей-инвалидов к возможной для них трудовой деятельности | Число детей-инвалидов (воспитанников специальных, коррекционных школ, домов-интернатов), получивших возможность трудовой реабилитации, развития профессиональных навыков | ед. | 40 | 100 | 135 | 140 |
| 3.2. организация сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов | Наличие мобильных комплексных бригад по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами | ед. | 8 | 8 | 15 | 15 |
|  | Численность специалистов социальных и образовательных учреждений, прошедших переподготовку, повышение квалификации инновационным методикам и технологиям по оказанию помощи семьям с детьми- инвалидами | человек | 0 | 90 | 45 | 70 |
|  | Удельный вес родителей детей-инвалидов, получивших консультативные услуги дистанционно в общей численности родителей детей-инвалидов | % | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
|  | Удельный вес семей с детьми- инвалидами, получивших социальные услуги в группах кратковременного и дневного пребывания в общей численности семей с детьми-инвалидами | % | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 3.3. оказание содействия в трудоустройстве родителей детей-инвалидов | Численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей- инвалидов | человек | 25 | 20 | 10 | 10 |
| 3.4. организация отдыха и оздоровления детей- инвалидов и семей с детьми- инвалидами | Удельный вес детей- инвалидов, получивших услуги но оздоровлению и отдыху в общей численности детей- инвалидов | % | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
|  | Удельный вес семей с детьми- инвалидами, получивших услуги по оздоровлению и отдыху в общей численности семей с детьми- инвалидами | % | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 3.5. выявление творческих способностей, поддержка и развитие одаренных детей-инвалидов | Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся творчеством в общей численности детей- инвалидов | % | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| 3.6. создание условий для занятий детей-инвалидов физкультурой и спортом | Удельный вес детей- инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности детей- инвалидов | % | 34,5 | 34,7 | 34,9 | 35 |
| 4. Формирование позитивного и заинтересованного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам, привлечение внимания общественности к решению проблем детей- инвалидов и семей, воспитывающих детей- инвалидов | Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей- инвалидов | единиц | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | Численность волонтеров, оказывающих услуги детям- инвалидам и семьям с детьми-инвалидами | человек | 20 | 35 | 55 | 80 |
|  | Число семей с детьми, входящих в группу взаимной поддержки семей, воспитывающих детей- инвалидов | единиц | 35 | 55 | 85 | 120 |

7. Механизм получения средств Фонда

     Средства, получаемые в виде гранта из бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию программных мероприятий предоставляются на основании Соглашения о выделении денеж-ных средств в виде гранта на выполнение программных мероприятий и зачисляются в доход бюджета Пензенской области на счет 40101810300000010001.  
       
     В рамках реализации Программы Грантополучателем является Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области (440018, г.Пенза, ул. Пушкина, 163, ИНН 5836012921, КПП 583601001, ОГРН 1025801361035, ОКПО 27751496, ОКАЮ 56401368000, ОКВЭД 75.11.21, расчетный счет 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области, БИК 045655001, лицевой счет: УФК по Пензенской области, л/с 04552000790, КОД администратора доходов 855).  
       
     Министерство финансов Пензенской области перечисляет на лицевой счет Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области (УФК по Пензенской области, л/с 04552000790, КОД администратора доходов 855) денежные средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
       
     Грантополучатель - Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области - перечисляет денежные средства гранта Фонда поддержки детей, Находящихся в трудной жизненной ситуации, на лицевые счета соисполнителей Программы в соответствии с Порядком перечисления денежных средств, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области.  
     

Приложение N 1. ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий комплексной целевой программы Пензенской области "Право быть равным" на 2012 - 2014 годы

Приложение N 1  
к комплексной целевой программе  
Пензенской области "Право быть равным"  
на 2012-2014 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Ожидаемые результаты | Исполнители\* | Сроки реализации | Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Направление I "Особенный ребенок"** | | | | | | | |
| 1.1. Своевременное выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами | Формирование баз данных детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами. Оказание своевременной помощи данной категории граждан | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, Министерство образования Пензенской области | 2012-2014 | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспечение медико-генетических консультаций (центров, отделений) диагностическими наборами для проведения скрининга новорожденных детей на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию <1(1.1)> | Приобретение 4-х диагностических наборов для проведения неонатального скрининга 3200 детей ежегодно | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н Ф. Филатова" | 2012-2013 | 1006000,0 (бюджет Пензенской области) | 503000,0 (бюджет Пензенской области) | 503000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 1.3. Обеспечение детей, страдающих фенил-кетонурией, специальным питанием для предотвращения развития у детей с умственной отсталости <1(1.2)> | Закупка лечебною питания и продуктов для 27 детей, страдающих фенилкетонурией, белковой недостаточностью, и больных детей, нуждающихся в специализированном лечебном питании: 2012 год - не менее 1400 банок, 2013 год - не менее 1900 банок | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, | 2012-2013 | 8194000,0 (бюджет Пензенской области) | 4097000,0 (бюджет Пензенской области) | 4097000,0 (бюджет Пензенской области) | - |
|  |  | ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" |  | 1000000,0 (средства Фонда) | - | 1000000,0 (средства Фонда) | - |
| 1.4. Обеспечение выхаживания детей с тяжелой патологией и маловесных новорожденных <1(1 4)> | Снижение показателя младенческой смертности, профилактика детской инвалидности. Приобретение расходных материалов для проведения перитонеального диализа, плазмофереза, для аппарата "Мультильтрат", закупка одноразовых катетеров и других одноразовых изделий. Закупка расходных материалов: | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" | 2012 - 2013 | 1006000,0 (бюджет Пензенской области) | 503000,0 (бюджет Пензенской области) | 503000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
|  | 2012 год - не менее 75 наборов; 2013 год - не менее 75 наборов |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение лечения дыхательной недостаточности у недоношенных детей <1(1.5)> | Закупка не менее 140 флаконов сурфактантов ежегодно для выхаживания недоношенных детей. Снижение показателя младенческой смертности. | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, | 2012 - 2013 | 6000000, 0 (бюджет Пензенской области) | 3000000,0 (бюджет Пензенской области) | 3000000,0 (бюджет Пензенской области) | - |
|  |  | ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" |  | 700000,0 (средства Фонда) | - | 700000,0 (средства Фонда) | - |
| 1.6. Приобретение антирезусного иммуноглобулина для профилактики гемолитической болезни новорожденных <1(1.6)> | Проведение профилактического лечения гемолитической болезни у более 200 женщин. Приобретение антирезусного иммуноглобулина 2012 год - 20 флаконов; 2013 год - 20 флаконов | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" | 2012-2013 | 2994000,0 (бюджет Пензенской области) | 1497000,0 (бюджет Пензенской области) | 1497000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 1.7. Организация службы реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет) на базе государственного казенного учреждения системы социальной защиты населения "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" <5> | Предупреждение инвалидности среди детей, родившихся маловесными или с врожденной патологией развития. Оказание консультативной помощи родителям, начиная с периода ожидания ребенка. Ежегодно проведение реабилитации не менее 350 детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, | 2012 - 2014 | 17419740,0 (бюджет Пензенской области) | 5445000,0 (бюджет Пензенской области) | 5798900,0 (бюджет Пензенской области) | 6175840,0 (бюджет Пензенской области) |
|  |  | ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |  | 3303700,0 (средства Фонда) | 980000,0 (средства Фонда) | 1125100,0 (средства Фонда) | 1198600,0 (средства Фонда) |
| 1.8. Организация специализированных заездов по профилю заболевания детей - инвалидов в стационарном отделении ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" <5> | Проведение реабилитации детей-инвалидов, страдающих заболеваниями, являющимися противопоказанием для санаторно-курортного лечения: сахарный диабет, онкологические заболевания в стадии ремиссии, бронхиальной астмой, гастроэнтероло-гического профиля. Ежегодно реабилитация не менее 210 детей | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, | 2013-2014 | 9698580,0 (бюджет Пензенской области) | - | 4696650,0 (бюджет Пензенской области) | 5001930,0 (бюджет Пензенской области) |
|  |  | ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |  | 585800,0 (средства Фонда) | - | 283700,0 (средства Фонда) | 302100,0 (средства Фонда) |
| 1.9. Обеспечение комплексной реабилитации детей инвалидов с различными заболеваниями в ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" <1(6.3)> | Оснащение областного реабилитационного центра специиальным реабилитационным оборудованием, медикаментами, реабилитационным инвентарем, специализированными компьютерными программами по реабилитации позволит совершенствовать деятельность по выполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов. Ежегодно проведение реабилитации не менее 1300 детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 2012-2013 | 969000,0 (бюджет Пензенской области) | 484500,0 (бюджет Пензенской области) | 484500,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 1.10. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Защита детства" | Проведение ремонта: фасада здания, внутренних систем теплопотребления, электрических сетей, ограждения территории. Приобретение реабилитационного оборудования позволит создать комфортные условия для проведения социальной реабилитации ежегодно не менее 1800 детей, в том числе 165 детей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г.Кузнецка (по согласованию) | 2012-2013 | 190000,0 (муниципальный бюджет) | 110000,0 (муниципальный бюджет) | 80000,0 (муниципальный бюджет) |  |
| 1.11. Организация службы реабилитации детей-инвалидов раннего возраста (до 3-х лет) "Особенный малыш" на базе муницшкихьного казенного учреждения "Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Зашита детства" | Приобретение специализированного оборудования, обучение специалистов, издание методических пособий для родителей позволит организовать реабилитацию детей раннего возраста от 0 до 3-х лет. 2012 - не менее 50 детей; 2013 - не менее 50 детей; 2014 - не менее 50 детей | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, администрация г.Кузнецка (по согласованию) | 2012-2014 | 161903,0 (средства Фонда) | 64830,0 (средства Фонда) | 32563,0 (средства Фонда) | 64510,0 (средства Фонда) |
| 1.12. Организация группы выходного дня детей-инвалидов (от 3 до 7 лет) и детей с ограниченными возможностями "Школа здоровья" на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района города Пензы | Проведение реабилитации детей-инвалидов (ежегодно реабилитация не менее 150 детей-инвалидов и не менее 100 детей с ограниченными возможностями здоровья) | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, администрация г. Пензы (по согласованию) | 2012-2014 | 542000,0 (средства Фонда) | 142000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) |
| ИТОГО по направлению "Особенный ребенок": |  | 2012-2014 | 47287320,0 (бюджет Пензенской области) | 15529500,0 (бюджет Пензенской области) | 20580050,0 (бюджет Пензенской области) | 11177770,0 (бюджет Пензенской области) |  |
|  |  |  | 190000,0 (муниципальный бюджет) | 110000,0 (муниципальный бюджет) | 80000,0 (муниципальный бюджет) | 0,0 (муниципальный бюджет) |  |
|  |  |  | 6293403,0 (средства Фонда) | 1186830,0 (средства Фонда) | 3341363,0 (средства Фонда) | 1765210,0 (средства Фонда) |  |
| **Направление II "Семья с детьми - инвалидами"** | | | | | | | |
| 2.1. Проведение мониторинга потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений и организаций социальной сферы | Анализ потребностей семей с детьми-инвалидами в услугах учреждений и организаций социальной сферы, определение проблем семей данной категории и выработка путей их решения | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, Министерство образования Пензенской области. Управление культуры и архива Пензенской области. Департамент по руду занятости и трудовой миграции Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012-2014 |  |  |  |  |
| 2.2. Организация деятельности социальной лаборатории. Создание опытно-экспериментальной площадки по психосоциальной реабилитации детей-инвалидов на базе ПСУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | Разработка и апробация инновационных программ и технологий, внедрение их в социальную практику | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2014 |  |  |  |  |
| 2.3. Проведение межведомственных семинаров по вопросам социализации детей- инвалидов и членов их семей | Усиление мер по организации комплексной социальной поддержки детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами Ежегодно проведение не менее 2-х семинаров | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент по труду занятости и трудовой миграции Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 |  |  |  |  |
| 2.4. Оказание содействия в создании филиалов регионального отделения Общероссийской общественной организации "Национальный общественный комитет "Российская семья" в муниципальных районах и городских округах Пензенской области | Создание не менее 15 филиалов, оказывающих действенную помощь семьям, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе семьям с детьми- инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2014 |  |  |  |  |
| 2.5. Организация деятельности "мобильного пункта" сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных районах и городских округах Пензенской области, основанных на общественно-государственном партнерстве, опыте продвижения инклюзивных процессов <5> | Сопровождение командой специалистов "мобильного пункта" и волонтерами не менее 350 семей с детьми-инвалидами в год | Министерство образования Пензенской области - | 2012-2013 | 2200000,0 (бюджет Пензенской области) | 1100000,0 (бюджет Пензенской области) | 1100000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
|  |  | ГБОУ Пензенской области "Центр психолого-медико социального сопровождения детей" |  | 645000,0 (средства Фонда) | 315000,0 (средства Фонда) | 330000,0 (средства Фонда) |  |
| 2.6. Организация работы в рамках проекта "Семьи с аутичными детьми-инвалидами: мобильная социальная поддержка" <5> | Расширение перечня реабилитационных услуг, оказываемых детям с ранним детским аутизмом: занятия по иппотерапии, патронаж семей, проживающих в районах Пензенской области. Ежегодно не менее 30 детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, | 2012-2014 | 128100,0 (бюджет Пензенской области) | 40000,0 (бюджет Пензенской области) | 42600,0 (бюджет Пензенской области) | 45500,0 (бюджет Пензенской области) |
|  |  | ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |  | 168900,0 (средства Фонда) | 42500,0 (средства Фонда) | 61200,0 (средства Фонда) | 65200,0 (средства Фонда) |
| 2.7. Организация Областной школы родителей детей-инвалидов <1(6.1)> | Реализация программы участия родителей в реабилитации детей - инвалидов (затраты на консультирование родителей специалистами, не состоящими в штаге центра, организация дистанционного консультирования родителей, изготовление буклетов, брошюр, методических пособий) Ежегодно участие не менее 500 родителей | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, ГКУССЗН "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 2012-2013 | 100000,0 (бюджет Пензенской области) | 50000,0 (бюджет Пензенской области) | 50000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 2.8. Создание школы для будущих родителей "Сознательное родительство" на базе муниципального учреждения "Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Защита детства" | Обучение молодых родителей уходу и навыкам общения с детьми, налаживанию детско-родительских отношений 2012 год - 40 семей; 2013 год - 45 семей; 2014 год - 50 семей | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, администрация г. Кузнецка | 2012 - 2014 |  |  |  |  |
| 2.9. Оказание содействия в организации клубов общения, школ для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе муниципальных учреждений социального обслуживания населения во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области | Реализация возможности общения родителей детей-инвалидов, привлечение общественности к решению проблем семей с детьми-инвалидами, организация досуга данной категории семей. Создание не менее 30 клубов общения (школ для родителей детей-инвалидов). Создание сети взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей со здоровыми детьми (всего привлечение не менее 90 семей) | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2014 |  |  |  |  |
| 2.10. Организация обучения специалистов учреждений социального обслуживания технологиям социального обслуживания семей с детьми-инвалидами на дому | Повышение квалификации и (или) переподготовка специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами: 2012 - не менее 10 специалистов; 2013 - не менее 10 специалистов: 2014-г- не менее 10 специалистов | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2014 | 500000,0 (средства Фонда) | 100000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) |
| 2.11. Организация обучения специалистов, работающих с детьми-инвалидами, по освоению новых гибких форм обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, работе с их родителями | Повышение квалификации и (или) переподготовка специалистов: 2012 - не менее 10 специалистов: 2013 - не менее 10 специалистов; 2014 - не менее 10 специалистов | Министерство образования Пензенской области | 2012-2014 | 600000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) | 200000,0 (средства Фонда) |
| 2.12. Обучение детей-инвалидов в специиальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях других регионов <1(6.5)> | Количество детей, обучающиеся за пределами области: 2012 год-3 чел. 2013 год-3 чел. | Министерство образования Пензенской области | 2012-2013 | 964900,0 (бюджет Пензенской области) | 464900,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 2.13. Оснащение специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений слуховыми аппаратами коллективного и индивидуального пользования <1(6.4)> | Повышение результативности образовательного процесса среди детей-инвалидов с нарушениями слуха. Приобретение электроакустической аппаратуры индивидуального пользования "СУВАГ ИТ 2": 2012 год - 1 аппарат; 2013 год - 1 аппарат Приобретение электроакустической аппаратуры "VERBOTON VT 15": 2013 год - 1 аппарат | Министерство образования Пензенской области | 2012-2013 | 1000000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) | - |
|  |  |  |  | 340000,0 (средства Фонда) | - | 340000,0 (средства Фонда) | - |
| 2.14. Материально-техническое обеспечение кабинетов для допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений <1(7.4)> | Оснащение кабинетов допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки оборудованием: - учебнопроизводственными швейными мастерскими; - учебнопроизводственными слесарными мастерскими; - учебнопроизводственными мастерскими (парикмахерское, обувное дело) - класс подготовки IT - специалистов Ежегодно организация занятости, трудовой реабилитации, развитие профессиональных навыков 100 детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования Пензенской области | 2012-2013 | 1000000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) | - |
|  |  |  |  | 252000,0 (средства Фонда) | 102000,0 (средства Фонда) | 150000,0 (средства Фонда) | - |
| 2.15. Организация социально-трудовой реабилитации детей-инвалидов в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания "Мокшанский детский дом- интернат для умственно отсталых детей" <5> | Оснащение кабинетов допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки оборудованием: -учебнопроизводственными швейными мастерскими - учебнопроизводственными слесарными мастерскими Получение трудовых и профессиональных навыков, социальная адаптация 40 детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, ГБСУСО "Мокшанский детский дом- интернат для умственно отсталых детей" | 2012 | 578400,0 (бюджет Пензенской области) | 578400,0 (бюджет Пензенской области) | - | - |
|  |  |  |  | 73000,0 (средства Фонда) | 73000,0 (средства Фонда) | - | - |
| 2.16. Организация комплексной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, по улучшению их материального положения в Белинском районе" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Белинского района от 31.08.2010 N 390 | Организация комплексной социальной помощи 100% семьям с детьми-инвалидами, проживающим на территории Белинского района: оказание материальной помощи, организация культурно-массовых мероприятий, подготовка специалистов, работающих с детьми-инвалидами, приобретение методической литературы | Администрация Белинского района (по согласованию) | 2012-2013 | 200000,0 (муниципальный бюджет) | 100000,0 (муниципальный бюджет) | 100000,0 (муниципальный бюджет) |  |
| 2.17. Организация работы группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями "Солнышко" на базе муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белинского района | Обеспечение временного присмотра за детьми-инвалидами, проведение досуговых, оздоровительных мероприятий. Интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. 2012 - 25 детей- инвалидов; 2013 - 35 детей; 2014 - не менее 35 детей. Обеспечение возможности родителям детей-инвалидов само реализовываться в профессиональной трудовой деятельности, разрешать жизненные проблемы | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, администрация Белинского района (по согласованию) | 2012-2013 | 195000,0 (средства Фонда) | 150000,0 (средства Фонда) | 45000,0 (средства Фонда) |  |
| 2.18. Организация работы школы для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, "Надежда" на базе муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белинского района | Реализация возможности общения родителей детей-инвалидов, привлечение общественности к решению проблем семей с детьми-инвалидами. Организация совместного досуга детей- инвалидов, здоровых сверстников и их родителей. Ежегодно охват не менее 85 семей с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, администрация Белинского района (по согласованию) | 2012 | 30000,0 (средства Фонда) | 30000,0 (средства Фонда) | - | - |
| 2.19. Материально-техническое оснащение и ремонт летних оздоровительных лагерей ("Космос", "Радуга", "Мечта") <1> (7.7) | Укрепление материально-технической базы 3-х загородных оздоровительных лагерей. Организация качественного и эффективного отдыха детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, не менее 80 чел. ежегодно | Министерство образования Пензенской области | 2012-2013 | 8000000,0 (бюджет Пензенской области) | 4000000,0 (бюджет Пензенской области) | 4000000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 2.20. Организация профильной 14 - дневной семейной смены "Стирая преграды" для семей с детьми - инвалидами на базе учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории Пензенской области | Проведение мероприятий, способствующих успешной социализации семей с детьми- инвалидами при участии семей - членов ассоциации успешных семей "Мы вместе". Ежегодно оздоровление не менее 30 семей с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2013-2014 | 2000000,0 (средства Фонда) |  | 1000000,0 (средства Фонда) | 1000000,0 (средства Фонда) |
| 2.21. Организация "Лекотеки" для детей- инвалидов с особыми образовательными потребностями, 3 целевые группы детей от 2 до 7 лет): - дети с ДЦП; - дети с нарушением интеллекта; - дети с ранним детским аутизмом | Психолого-педагогическое сопровождение детей в возрасте от 2 до 7 лет с нарушением развития, формирование предпосылок к учебной деятельности, их социализация. 2013 - не мене 60 детей-инвалидов; 2014 год -не менее 60 детей-инвалидов. | Министерство образования Пензенской области, ГБОУ Пензенской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей" | 2013 | 4338700,0 (средства Фонда) | - | 4338700,0 (средства Фонда) | - |
|  | Выпуск цикла передач "Телевизионная лекотека". Создание сети взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей со здоровыми детьми (привлечение не менее 20 семей) |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. Организация мобильной социальной службы сопровождения семей с детьми-инвалидами на базе муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Оснащение 7 муниципальных учреждений социального обслуживания населения автотранспортом для организации деятельности комплексных выездных бригад по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами, организация деятельности службы социального такси. Повышение доступности и качества предоставления социальных услуг семьям с детьми-инвали- дами | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2013 | 7000000,0 (средства Фонда) |  | 7000000,0 (средства Фонда) |  |
| 2.23. Содействие в трудоустройстве незанятых родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов <4> | Трудоустройство родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов: 2012 - не менее 20 чел. 2013-не менее 10 чел. 2014 - не менее 10 чел. | Департамент по труду занятости и трудовой миграции Пензенской области, | 2012 | 54000,0 (бюджет Пензенской области) | 54000,0 (бюджет Пензенской области) | - | - |
| ИТОГО по направлению "Семья с детьми- инвалидами": |  | 2012-2014 | 14025400,0 (бюджет Пензенской области) | 7287300,0 (бюджет Пензенской области) | 6692600,0 (бюджет Пензенской области) | 45500,0 (бюджет Пензенской области) |  |
|  |  |  | 200000,0 (муниципальный бюджет) | 100000,0 (муниципальный бюджет) | 100000,0 (муниципальный бюджет) | 0,0 (муниципальный бюджет) |  |
|  |  |  | 16142600,0 (средства Фонда) | 1012500,0 (средства Фонда) | 13664900,0 (средства Фонда) | 1465200,0 (средства Фонда) |  |
| **Направление III "В кругу друзей"** | | | | | | | |
| 3.1. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов на базе учреждений отдыха и оздоровления детей, социальных, образовательных учреждений, расположенных на территории Пензенской области <3> | Отдых и оздоровление детей-инвалидов: 2012-не менее 4,5% от общего количества детей-инвалидов; 2013 - не менее 5% от общего количества детей-инвалидов 2014 - не менее 5,5 % от общего количества детей-инвалидов. Интеграция детей с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2014 | 3275000,0 (бюджет Пензенской области) | 970000,0 (бюджет Пензенской области) | 1092000,0 (бюджет Пензенской области) | 1213000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.2. Проведение областных конкурсов и фестивалей творчества детей-инвалидов. Условия и порядок проведения конкурсов и фестивалей утверждаются Правительством Пензенской области <2(4.3)> | Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями, проведение государственным учреждением, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Пензенской области, ежегодно не менее 4 зональных и 1-го областного мероприятия с охватом участников: не менее 200 человек. | Министерство образования Пензенской области | 2013 | 57000,0 (бюджет Пензенской области) |  | 57000,0 (бюджет Пензенской области) | - |
|  |  |  |  | 40000,0 (средства Фонда) |  | 40000,0 (средства Фонда) |  |
| 3.3. Проведение городского фестиваля творчества детей-инвалидов "Радуга" | Участие в фестивале не менее 300 детей с ограниченными возможностями здоровья: - выявление одаренных детей-инвалидов и создание условий для их самореализации через участие в творческой деятельности - создание условий для их социализации в среду здоровых сверстников | Администрация г.Пензы (по согласованию) | 2012-2014 | 236883,0 (муниципальный бюджет) | 74898,0 (муниципальный бюджет) | 79017,0 (муниципальный бюджет) | 82968,0 (муниципальный бюджет) |
| 3.4. Организация и проведение мероприятий по закупке и вручению новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации <1(3.7)> | Приобретение и выдача новогодних подарков к новогодним и рождественским праздникам детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодное приобретение не менее 14000 подарков, в том числе детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья не менее 2000 подарков. Проведение мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам с привлечением социально ответственного бизнеса, волонтеров, некоммерческих организаций | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2013 | 4200000,0 (бюджет Пензенской области) | 2100000,0 (бюджет Пензенской области) | 2100000,0 (бюджет Пензенской области) | - |
| 3.5. Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Оказание социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации, с привлечением социально ответственного бизнеса, волонтеров, некоммерческих организаций | Администрация г.Пензы (по согласованию) | 2012-2014 | 1323738,0 (муниципальный бюджет) | 418540,0 (муниципальный бюджет) | 441560,0 (муниципальный бюджет) | 463638,0 (муниципальный бюджет) |
| 3.6. Организация культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей (1 июня), Международного Дня семьи (15 мая), Дня Семьи Любви, и Верности (8 июля), Дня матери (последнее воскресенье ноября) Международного Дня инвалида (3 декабря) с привлечением общественных некоммерческих организаций | Участие детей-инвалидов и семей с детьми- инвалидами в праздновании в мероприятиях, акциях, посвященных знаменательным датам и общегосударственным праздникам. Интеграция и социализация семей с детьми-инвалидами в общество. Формирование позитивного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области. | 2012-2014 | - | - | - | - |
|  |  | Министерство образования Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму |  | - | - | - | - |
| 3.7. Проведение Первенства Пензенской области по настольному теннису среди спортсменов-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата <6> | Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов, формирование личности ребенка через приобщение к занятиям физической культуры и спортом. Ежегодно не менее 50 участников | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 90000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.8. Проведение Первенства области по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха <6> | Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов, формирование личности ребенка через приобщение к занятиям физической культуры и спортом. Ежегодно не менее 60 участников | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 90000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.9. Проведение Первенства области но плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, и спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата <6> | Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов, формирование личности ребенка через приобщение к занятиям физической культуры и спортом. Ежегодно не менее 50 участников | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 150000,0 (бюджет Пензенской области) | 50000,0 (бюджет Пензенской области) | 50000,0 (бюджет Пензенской области) | 50000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.10. Проведение легкоатлетического кросса среди спортсменов с нарушением слуха <6> | Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов, формирование личности ребенка через приобщение к занятиям физической культуры и спортом. Ежегодно не менее 50 участников | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 90000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет- Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.11. Проведение соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением слуха <6> | Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов, формирование личности ребенка через приобщение к занятиям физической культуры и спортом. Ежегодно не менее 50 участников. | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 90000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.12. Проведение Первенства области по шашкам и шахматам среди спортсменов с нарушением опорнодвигательного аппарата <6> | Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов, формирование личности ребенка через приобщение к занятиям физической культуры и спортом. | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 90000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) | 30000,0 (бюджет Пензенской области) |
|  | Ежегодно не менее 50 участников. |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Проведение Фестиваля среди спортсменов-инвалидов, посвященного декаде инвалидов <6> | Пропаганда физической культуры и спорта среди детей-инвалидов, формирование навыков здорового образа жизни и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно не менее 150 участников | Комитет Пензенской области по физической ' культуре, спорту и туризму | 2012 - 2014 | 600000,0 (бюджет Пензенской области) | 200000,0 (бюджет Пензенской области) | 200000,0 (бюджет Пензенской области) | 200000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.14. Проведение областной Спартакиады инвалидов | Пропаганда физической культуры и спорта среди детей-инвалидов, формирование навыков здорового образа жизни и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Включение большего числа участников среди детей-инвалидов. Ежегодно участие не менее 150 детей-инвалидов | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2013 -2014 | 1114200,0 (средства Фонда) |  | 557100,0 (средства Фонда) | 557100,0 (средства Фонда) |
| 3.15. Командирование спортсменов-инвалидов на Всероссийские и международные соревнования <6> | Ежегодно принимают участие в международных соревнованиях 12 спортсменов среди детей-инвалидов. Ежегодно принимают участие во всероссийских соревнованиях 15 спортсменов среди детей-инвалидов | Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму | 2012-2014 | 1500000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) | 500000,0 (бюджет Пензенской области) |
| 3.16. Подготовка и участие одаренных детей, в том числе детей- инвалидов в областных, зональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях <1(2.3)> | Проведение не менее 10 мероприятий (не менее 1000 участников), способствующих интеграции детей-инвалидов, раскрытию их творческого потенциала | Управление культуры и архива Пензенской области | 2012-2014 | 490500,0 (бюджет Пензенской области) | 163500,0 (бюджет Пензенской области) | 163500,0 (бюджет Пензенской области) |  |
| 3.17. Организация творческого моста "Островок радости" (выездное мероприятие детской художественной школы г. Пензы в детский дом-интернат) | Раскрытие творческой личности ребенка с ограниченными возможностями, повышение уровня их социальной адаптации, формирование социально-активной личности. Ежегодно не менее 1 50 участников | Управление культуры и архива Пензенской области, ГБОУСПО "Пензенский колледж культуры и искусств" | 2013 | 30000,0 (средства Фонда) |  | 30000,0 (средства Фонда) |  |
| 3.18. Организация творческой мастерской с элементами библиотерапии "От радости творчества - к радости жизни" | Разностороннее развитие личности ребенка; восстановление и развитие позитивной эмоциональной сферы детей в психологически комфортной среде; формирование личности ребенка через приобщение к мировой и народной культуре. Участие не менее 800 детей с ограниченными возможностями | Управление культуры и архива Пензенской области. ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и юношества" | 2013 | 38000,0 (средства Фонда) | - | 38000,0 (средства Фонда)- | - |
| 3.19. Организация информационной поддержки проводимых мероприятий по социальной поддержке детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в средствах массовой информации | Размещение на официальных сайтах министерств и ведомств, в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией программных мероприятий, защитой прав и основных гарантий детей-инвалидов. Формирование позитивного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Ежемесячно размещение не менее 5 материалов. | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. | 2012-2014 | - | - | - | - |
|  |  | Департамент по труду занятости и трудовой миграции Пензенской области | 2012-2014 | - | - | - | - |
| 3.20. Оказание содействия в организации обучения волонтеров технологиям оказания социально-бытовой, социально-педагогической помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами | Обучение и привлечение волонтеров для оказания посильной помощи семьям с детьми-инвалидами: 2012 год - не менее 15 чел: 2013 год - не менее 20 чел. 2014 год - не мене 25 чел. | Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области | 2012-2014 | - | - | - | - |
| ИТОГО по направлению "В кругу друзей": |  | 2012-2014 | 10559000 ,0 (бюджет Пензенской области) | 4133500,0 (бюджет Пензенской области) | 4312500,0 (бюджет Пензенской области) | 2113000,0 (бюджет Пензенской области) |  |
|  |  |  | 1560621,0 (муниципальный бюджет) | 493438,0 (муниципальный бюджет) | 520577,0 (муниципальный бюджет) | 546606,0 (муниципальный бюджет) |  |
|  |  |  | 1222200,0 (средства Фонда) | 0 (средства Фонда) | 665100,0 (средства Фонда) | 557100,0 (средства Фонда) |  |
| ВСЕГО по Программе "Право быть равным": |  | 2012 - 2014 | 71871720,0 (бюджет Пензенской области) | 26950300,0 (бюджет Пензенской области) | 31585150,0 (бюджет Пензенской области) | 13336270,0 (бюджет Пензенской области) |  |
|  |  |  | 1950621,0 (муниципальный бюджет) | 703438,0 (муниципальный бюджет) | 700577,0 (муниципальный бюджет) | 546606,0 (муниципальный бюджет) |  |
|  |  |  | 23658203,0 (средства Фонда) | 2199330,0 (средства Фонда) | 17671363,0 (средства Фонда) | 3787510,0 (средства Фонда) |  |